| СОГЛАСОВАНО Государственное объединение«ЖКХ Гродненской области» ________ . (фамилия, подпись) "___" ________________ 20__ г. | СОГЛАСОВАНО Начальник финансового отдела Берестовицкого районного исполнительного комитета Мышко Н.Г.(фамилия, подпись) "___" ________________ 20__ г. | УТВЕРЖДЕНО Решением Берестовицкого исполнительного комитета.№ . |
| --- | --- | --- |

Текущий график

капитального ремонта жилых домов на 2019годпо Берестовицкому району

| № п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, м.кв. | Ввод площади в текущем году кв.м. | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость проведения капитального ремонта руб. |  | Использовано средств на . руб. | План финансирования 2019 года, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год | сметная | договорная |  |  | Кредитор-ская задолжен-ность на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет | Сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Берестовицкое РУП ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты с вводом площади в текущем году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома №7по улице Матросова в г.п.БольшаяБерестовица | 1383,4 | 1383,4 - | июль | сентябрь | 304 518 | - | - | 237 438 |  | 159268,0 | 78 170,00 |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома №18 по ул.Центральная в аг.М.Берестовица | 386 | 386 | май | июль | 91 630 |  |  | 44 476 |  |  | 44 476 |
|  | Капитальный ремонт жилого дома №7 в д.Лесная Берестовицкого района | 1060,4 | 1060,4 | сентябрь 2018 | апрель 2019 | 273 122 |  |  | 24 485 |  |  | 24 485 |
|  | Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт кровли жилого дома №35А по ул. Ленина в г.п.Большая Берестовица | 4543 |  | июнь | июль | 32 867 |  |  | 32 867 |  |  | 32 867 |
|  | ИТОГО |  | 2829,8 |  |  | 702 137 |  |  | 339 266 |  | 159268,0 | 179 998,0 |
|  | КСУП «Пархимовыцы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты с вводом площади в текущем году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Капитальный ремонт жилого дома №71 по улице Центральнойаг.Пархимовцы» | 1183,6 | 1183,6 |  |  | 304 969 |  |  |  |  |  | 90 000,00 |
|  | «Капитальный ремонт жилого дома №3 по улице Молодежной аг.Пархимовцы» | 896,5 | 896,5 |  |  | 230 994 |  |  |  |  |  | средства организации |
| Техническое обследование и изготовление ПСД в текущих ценах:10000,00 (бюджетные средства) аг.Ст.Дорец, ул.Победы,10 (двухквартирный блокированный жилой дом) капитальный ремонт с элементами модернизации ( подвод водопровода, устройство локальной канализации и индивидуального отопления от газового котла) -5000,00 руб; г.п.Б.Берестовица, ул. Комсомольская, 15 (двухквартирный блокированный жилой дом) реконструкция блокированного жилого дома в одноквартирный жилой дом с подводом водопровода, устройства локальной канализации и индивидуального отопления от газового котла) – 5000,0 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169268,00 | 269998,00 |

Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда

|  | Наименование объекта | Нормативный срок произ-водства работ | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость 1 кв.м. (руб) | Виды ремонтно-строительных работ | Подрядная организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год |  |  |  |
| Объекты РУП ЖКХ с вводом площади в текущем году |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт жилого дома №7 по ул.Матросовав г.п.Берестовица | 2 месяца | июль | сентябрь | 220,12 | Ремонт кровли, замена люков и дверных блоков выхода на кровлю, ремонт балконных и парапетных плит, ремонт входов в подвал с заменой дверных блоков, ремонт отмостки с приямками, ремонт козырьков входов, замена дверных блоков входных групп, ремонт цоколя, замена внутренних инженерных системводоснабжения, теплоснабжения, канализации, замена электропроводки в местах общего пользования, замена вводного кабеля, замена ВРУ, замена этажных щитков, тепловая изоляция торцевых стен | - |
| 2 | Капитальный ремонт кровли жилого дома №18 по ул.Центральная в аг.М.Берестовица | 1 месяц | май | июнь | 237,38 | Смена покрытия кровли из шифера, замена стропильной системы, ремонт дымохода, замена дверного блока входной двери, устройство козырька, восстановление отмостки, ремонт цоколя, замена внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации, требуется замена электропроводки в местах общего пользования |  |
| 3 | Капитальный ремонт кровли жилого дома №7 в д.Лесная Берестовицкого района |  | сентябрь 2018 | апрель | 136,7 | Ремонт кровли, замена люков и дверных блоков выхода на кровлю, ремонт балконных и парапетных плит, ремонт входов в подвал с заменой дверных блоков, ремонт отмостки с приямками, ремонт козырьков входов, замена дверных блоков входных групп, ремонт цоколя, замена оконных блоков на лестничной клетке, замена внутренних инженерных систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации. |  |
| Объекты РУП ЖКХпо капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт кровли жилого дома №35А по ул. Ленина в г.п.Большая Берестовица | 2 месяца | июнь | июль | 7,23 | Ремонт кровли |  |
| ОбъектыКСУП с вводом площади в текущем году |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт кровли жилого дома №71по улице Центральной в аг.Пархимовцы |  |  |  |  | Ремонт кровли, замена люков и дверных блоков выхода на кровлю, ремонт балконных и парапетных плит, ремонт входов в подвал с заменой дверных блоков, ремонт отмостки с приямками, ремонт козырьков входов, замена дверных блоков входных групп, ремонт цоколя, замена внутренних инженерных систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации, замена электропроводки в местах общего пользования |  |
| 6 | Капитальный ремонт кровли жилого дома №3по улице Молодежной в аг.Пархимовцы |  |  |  |  | Ремонт кровли, замена люков и дверных блоков выхода на кровлю, ремонт балконных и парапетных плит, ремонт входов в подвал с заменой дверных блоков, ремонт отмостки с приямками, ремонт козырьков входов, замена дверных блоков входных групп, ремонт цоколя, замена внутренних инженерных систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации, замена электропроводки в местах общего пользования |  |

Всего в действующих ценах  на 2019 год –439 266 руб.

Директор Берестовицкого РУП ЖКХ                            В.Ч.Замировский

Согласовано:

Заместитель председателя Берестовицкого

районного исполнительного комитета                  А.М.Рахуба