|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО Государственное объединение«ЖКХ Гродненской области» \_\_\_\_\_\_\_\_ .(фамилия, подпись)"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | СОГЛАСОВАНОНачальник финансового отдела Берестовицкого районного исполнительного комитета Мышко Н.Г.(фамилия, подпись)"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  |  УТВЕРЖДЕНОРешением Берестовицкого исполнительного комитета.№ . |

Текущий график

капитального ремонта жилых домов на 2020 год по Берестовицкому району

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, м.кв. | Ввод площади в текущем годукв.м. | Сроки проведения капитального ремонта | Стоимость проведения капитального ремонтаруб. | Использовано средств на.руб. | План финансирования 2020 года, руб. |
|  | всего | в том числе |
|  | началомесяц,год | окончаниемесяц,год | сметная | договорная | Кредитор-ская задолжен-ность на  |  |
|  |
| бюджет | Сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Берестовицкое** **РУП ЖКХ**  |
| Объекты с вводом площади в текущем году |
| 1 | «Капитальный ремонт жилого дома №7по улице Матросова в г.п.Большая Берестовица» | 1383,4 | 1383,4 | апрель | июнь | 324 585 | - | - | 257 533 |  | 164 533 | 93 000 |
|  | ИТОГО |  | **1383,4** |  |  |  |  |  | **257 533** |  | **164 533** | **93 000** |
|  | Объекты без ввода площади в текущем году |
| 2 | «Капитальный ремонт жилого дома №1 по улице Каштановая в г.п.Большая Берестовица» |  |  | май | июнь | 266 749 |  |  | 7 000 |  |  | 7 000 |
|  | Техническое обследование и изготовление ПСД в текущем году |
| 3 | «Капитальный ремонт жилого дома №5,5а по ул.Гагарина в г.п.Большая Берестовица» | 2324,0 |  |  |  |  |  |  | 17 000 |  |  | 17 000 |
| 4 | «Капитальный ремонт жилого дома №7 по ул.Советской в г.п.Большая Берестовица» | 1713,7 |  |  |  |  |  |  | 15 000 |  |  | 15 000 |
|  | КСУП «Пархимовцы» |
|  | Объекты с вводом площади в текущем году |
| 3 | «Капитальный ремонт жилого дома №71 по улице Центральной аг.Пархимовцы» | 1183,6 | 1183,6 | июнь | август | 304 969 |  |  | 150 000 |  |  | 150 000 |
| 4 | «Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул.Молодежная в аг.Пархимовцы» | 893,5 | 896,5 | сентябрь | ноябрь | 230 994 |  |  |  |  |  | источник финансирования не определен |
|  |  |  | **3463,5** |  |  |  |  |  | **446 533** |  | **164 533** | **282 000** |

**Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта | Нормативный срок произ-водства работ | Сроки проведения капитального ремонта | Стоимость 1 кв.м. (руб)  | Виды ремонтно-строительных работ | Подрядная организация |
| началомесяц, год | окончаниемесяц, год |
| Объекты РУП ЖКХ с вводом площади в текущем году |
| 1. | Капитальный ремонт жилого дома №7 по ул.Матросова в г.п.Берестовица |  3 месяца | апрель | июнь | 257,83 | Ремонт кровли, замена люков и дверных блоков выхода на кровлю, ремонт балконных и парапетных плит, ремонт входов в подвал с заменой дверных блоков, ремонт отмостки с приямками, ремонт козырьков входов, замена дверных блоков входных групп, ремонт цоколя, замена внутренних инженерных систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации, замена электропроводки в местах общего пользования, замена вводного кабеля, замена ВРУ, замена этажных щитков | **-** |
| Объекты КСУП с вводом площади в текущем году |
| 3 | Капитальный ремонт жилого дома №71по улице Центральной в аг.Пархимовцы | 2 месяца | июнь | август | 257,66 | Ремонт кровли, замена люков и дверных блоков выхода на кровлю, ремонт балконных и парапетных плит, ремонт входов в подвал с заменой дверных блоков, ремонт отмостки с приямками, ремонт козырьков входов, замена дверных блоков входных групп, ремонт цоколя, замена внутренних инженерных систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации, замена электропроводки в местах общего пользования |  |
| 4 | Капитальный ремонт жилого дома №3 по улице Молодежной в аг.Пархимовцы | 2 месяца | сентябрь | ноябрь | 257,66 | Ремонт кровли, замена люков и дверных блоков выхода на кровлю, ремонт балконных и парапетных плит, ремонт входов в подвал с заменой дверных блоков, ремонт отмостки с приямками, ремонт козырьков входов, замена дверных блоков входных групп, ремонт цоколя, замена внутренних инженерных систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации, замена электропроводки в местах общего пользования |  |

**Всего в действующих ценах на 2020 год –446 533 руб.**

**Директор Берестовицкого РУП ЖКХ В.Ч.Замировский**

**Согласовано:**

**Заместитель председателя Берестовицкого**

**районного исполнительного комитета А.И.Щука**